含 AI 生成

语伴APP 生产部署任务分解表

说明：单位「人天」= 8 小时，含开发与自测；不含外部等待时间。「负责角色」为职责占位，使用前请替换为实际姓名。P0 为上线必需。
生成日期：2026-10-14

一、阶段汇总

| 阶段 | 任务数 | 预估工时合计(人天) | 已完成任务数 | 已落地工时(人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全加固 | 10 | 17.5 | 6 | 10 |
| 二、服务器环境 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 三、服务工程化 | 7 | 12 | 6 | 10 |
| 四、数据库与中间件 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 五、模型生产部署 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 六、网络接入与HTTPS | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 七、可观测性 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 八、CI/CD | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 九、客户端发布 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 十、合规备案 | 6 | 38 | 0 | 0 |
| 十一、上线验收 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 合计 | 66 | 163.5 | 12 | 20 |

二、任务分解明细

| 序号 | 阶段 | 任务项 | 具体内容 / 交付标准 | 负责角色 | 工时(人天) | 依赖 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、安全加固 | 网关强制鉴权与登录发证 | 新增 POST /api/auth/login 校验账号口令并签发带 exp 的 JWT；前端存储令牌、全局 fetch 注入 Authorization、WS 走 ?token=；生产将 AUTH_REQUIRED 置 true | 后端 | 3 | — | P0 | 已完成 |
| 2 | 一、安全加固 | 账号播种与口令策略 | auth_seed.py 离线创建账号（PBKDF2-HMAC-SHA256+随机盐、常量时间比较），网关不提供公开注册；禁用弱口令并定期轮换 | 运维/SRE | 1 | 1 | P0 | 已完成 |
| 3 | 一、安全加固 | CORS 白名单 | 移除通配符，仅放行业务域名；禁止 allow_credentials 与 * 混用 | 后端 | 1 | — | P0 | 已完成 |
| 4 | 一、安全加固 | 限流与防刷 | 按客户端 IP+路由分桶的滑动窗口限流；昂贵接口（TTS/ASR）单独降额；登录接口独立限流 5 次/分/IP | 后端 | 2 | — | P1 | 已完成 |
| 5 | 一、安全加固 | 上传与输入校验 | Content-Length 预检 + 音频魔数校验 + session_id/character_id 白名单，阻断上游 URL 注入 | 后端 | 2 | — | P1 | 已完成 |
| 6 | 一、安全加固 | 错误脱敏与安全响应头 | 对外统一错误文案、异常只进服务端日志；补 nosniff / X-Frame-Options / Referrer-Policy | 后端 | 1 | — | P1 | 已完成 |
| 7 | 一、安全加固 | 密钥治理与轮换 | JWT_SECRET / LLM_API_KEY 仅经环境变量注入、不入镜像不入库；轮换历史曾明文出现的 DashScope Key | 运维/SRE | 0.5 | — | P0 | 待办 |
| 8 | 一、安全加固 | nginx 安全头与限流同步 | 补齐 Windows 侧 nginx-1.26.3/conf/yuban.conf 与生产 yuban_prod.conf 的 server_tokens off / HSTS / limit_req | 运维/SRE | 1 | — | P1 | 待办 |
| 9 | 一、安全加固 | 依赖与镜像漏洞扫描 | pip-audit 扫描 requirements，trivy 扫描基础镜像与产物镜像，修复高中危 | 安全 | 1 | 2 | P2 | 待办 |
| 10 | 一、安全加固 | 渗透测试与修复复测 | 越权、注入、上传绕过、WS 鉴权路径渗透；修复后复测至高危清零 | 安全 | 5 | 3,9 | P1 | 待办 |
| 11 | 二、服务器环境 | GPU 服务器选型与采购 | 按并发目标评估显存与算力（建议 ≥24GB，A10/4090/双卡），综合成本与供货周期 | 项目负责人 | 3 | — | P0 | 待办 |
| 12 | 二、服务器环境 | 操作系统与驱动基线 | Ubuntu 22.04 + NVIDIA 驱动 + Container Toolkit，固化版本基线 | 运维/SRE | 2 | 11 | P0 | 待办 |
| 13 | 二、服务器环境 | 主机安全加固 | 仅放行 22/80/443，关闭其余端口；fail2ban、密钥登录、最小权限账号 | 运维/SRE | 2 | 12 | P0 | 待办 |
| 14 | 二、服务器环境 | 磁盘与显存规划 | 模型/日志/音频产物分区落盘，预留 swap 与显存余量，避免 OOM | 运维/SRE | 1 | 12 | P1 | 待办 |
| 15 | 二、服务器环境 | 时间同步与日志留存 | NTP 校时；访问与操作日志留存不少于 6 个月（合规要求） | 运维/SRE | 1 | 12 | P2 | 待办 |
| 16 | 二、服务器环境 | 备份与恢复演练 | 账号表、角色与会话数据定时备份，并做一次恢复演练验证 | 运维/SRE | 2 | 14 | P1 | 待办 |
| 17 | 三、服务工程化 | Dockerfile 与镜像构建 | 网关 python:3.11-slim、AI 服务 pytorch runtime；多阶段与层缓存优化 | 后端 | 3 | — | P0 | 已完成 |
| 18 | 三、服务工程化 | 依赖固化 | requirements.txt 固定版本，锁定直接与间接依赖 | 后端 | 1 | — | P0 | 已完成 |
| 19 | 三、服务工程化 | 环境变量注入与密钥隔离 | 全部配置走环境变量，.env 不进镜像不进仓库 | 后端 | 1 | 17 | P0 | 已完成 |
| 20 | 三、服务工程化 | 模型路径与只读挂载 | 代码按「项目根/models」解析；容器内 /app/models 只读挂载，模型不进镜像 | 后端 | 2 | 17 | P0 | 已完成 |
| 21 | 三、服务工程化 | 编排与健康检查 | docker compose 三服务编排、健康检查、启动顺序依赖 | 后端 | 2 | 17 | P0 | 已完成 |
| 22 | 三、服务工程化 | 进程模型与 WS 粘性 | 单进程 uvicorn，规避多 worker 下 WebSocket 会话粘性问题 | 后端 | 1 | 21 | P1 | 已完成 |
| 23 | 三、服务工程化 | 优雅退出与日志落盘 | 信号处理、退出前释放显存；结构化日志与轮转 | 后端 | 2 | 21 | P1 | 待办 |
| 24 | 四、数据库与中间件 | 账号存储升级 | 由 users.json 迁移至数据库或统一账号中心，支持多用户、审计与自助改密 | 后端 | 3 | — | P1 | 待办 |
| 25 | 四、数据库与中间件 | 会话与角色持久化 | 当前会话与角色状态驻留内存、重启即失；改为 Redis 或数据库持久化 | 后端 | 5 | 24 | P1 | 待办 |
| 26 | 四、数据库与中间件 | 缓存与限流外置 | 多实例部署时限流计数与缓存需共享存储，避免各实例独立计数 | 后端 | 3 | 25 | P2 | 待办 |
| 27 | 四、数据库与中间件 | 数据备份与清理策略 | 音频与中间产物定期清理，数据库定时备份并保留策略 | 运维/SRE | 2 | 25 | P2 | 待办 |
| 28 | 五、模型生产部署 | 模型文件迁移与校验 | Fun-Audio-Chat-8B 与 VoxCPM2 全量同步至生产，校验哈希防损坏 | 算法 | 2 | 14 | P0 | 待办 |
| 29 | 五、模型生产部署 | 显存占用实测 | 8B fp16（约 16GB）+ VoxCPM2 在 24GB 卡上实测，确认是否 OOM 并定容 | 算法 | 3 | 28 | P0 | 待办 |
| 30 | 五、模型生产部署 | 加载策略与启动预热 | 评估懒加载/分卡部署，缩短冷启动并控制首响时间 | 算法 | 3 | 29 | P1 | 待办 |
| 31 | 五、模型生产部署 | 推理并发与排队 | 请求队列、并发上限与超时策略，避免打满显存导致整体不可用 | 算法 | 3 | 29 | P1 | 待办 |
| 32 | 五、模型生产部署 | 降级与熔断 | LLM/ASR 云 API 失败时给降级文案与熔断，避免雪崩 | 后端 | 2 | 31 | P1 | 待办 |
| 33 | 五、模型生产部署 | GPU 监控与显存告警 | nvidia-smi / DCGM 指标接入监控并设显存水位告警 | 运维/SRE | 2 | 29 | P1 | 待办 |
| 34 | 六、网络接入与HTTPS | 域名与 DNS 解析 | 主域名与子域名 A 记录配置，备案通过后生效 | 运维/SRE | 1 | — | P0 | 待办 |
| 35 | 六、网络接入与HTTPS | 证书申请与自动续期 | Let's Encrypt(certbot) 或商业证书，配置自动续期与到期告警 | 运维/SRE | 1 | 34 | P0 | 待办 |
| 36 | 六、网络接入与HTTPS | nginx TLS 生产配置 | 强加密套件、TLS1.2+、HSTS、HTTP→HTTPS 跳转、证书链完整 | 运维/SRE | 2 | 35 | P0 | 待办 |
| 37 | 六、网络接入与HTTPS | WebSocket 升级反代 | map $http_upgrade 正确透传 /ws，调优超时与缓冲 | 运维/SRE | 1 | 36 | P0 | 待办 |
| 38 | 六、网络接入与HTTPS | 公网带宽与限速 | 带宽评估、连接数限制与基础防 DDoS 策略 | 运维/SRE | 2 | 36 | P1 | 待办 |
| 39 | 六、网络接入与HTTPS | 端口收敛 | 仅暴露 80/443；8005/8084 仅容器内网可达，不对公网开放 | 运维/SRE | 1 | 13 | P0 | 待办 |
| 40 | 七、可观测性 | 结构化日志与轮转 | JSON 结构化日志、按天切割与保留策略，便于检索 | 后端 | 2 | 23 | P1 | 待办 |
| 41 | 七、可观测性 | 指标采集 | 暴露 /metrics：QPS、时延、401/429/5xx 计数、GPU 水位 | 后端 | 2 | 40 | P1 | 待办 |
| 42 | 七、可观测性 | 监控与告警平台 | Prometheus + Grafana（或云监控），覆盖主机/GPU/服务存活 | 运维/SRE | 3 | 41 | P1 | 待办 |
| 43 | 七、可观测性 | 告警通道与阈值 | 钉钉/邮件告警，定义 P0/P1 阈值与值班响应机制 | 运维/SRE | 1 | 42 | P1 | 待办 |
| 44 | 七、可观测性 | 日志集中检索 | Loki 或 ELK 集中检索，支持按 session/请求链路追踪 | 运维/SRE | 3 | 40 | P2 | 待办 |
| 45 | 八、CI/CD | 代码仓库与分支策略 | Git 仓库、main/release 分支、保护规则与代码评审流程 | 项目负责人 | 1 | — | P1 | 待办 |
| 46 | 八、CI/CD | 构建流水线 | 自动构建镜像并执行冒烟测试（含登录/鉴权用例） | 后端 | 3 | 45 | P1 | 待办 |
| 47 | 八、CI/CD | 镜像仓库与版本标记 | 私有 registry 或云镜像仓库，语义化 tag 与保留策略 | 运维/SRE | 2 | 46 | P1 | 待办 |
| 48 | 八、CI/CD | 自动部署与回滚 | 一键部署+回滚脚本或流水线，支持灰度发布 | 运维/SRE | 3 | 47 | P1 | 待办 |
| 49 | 八、CI/CD | 配置与密钥管理 | .env 由部署变量或密钥管理注入，仓库内仅留 .env.example | 运维/SRE | 1 | 48 | P1 | 待办 |
| 50 | 九、客户端发布 | 移动端适配验收 | 真机（iOS/Android/微信内置）验证麦克风权限、HTTPS 环境与录音链路 | 前端/客户端 | 3 | 36 | P0 | 待办 |
| 51 | 九、客户端发布 | 应用形态确认 | 确定发布形态（H5/公众号/小程序/原生 App）与包体策略 | 产品 | 1 | — | P0 | 待办 |
| 52 | 九、客户端发布 | 图标/启动页与商店素材 | 各尺寸图标、启动页、商店描述与截图素材 | 设计 | 2 | 51 | P2 | 待办 |
| 53 | 九、客户端发布 | 客户端隐私合规改造 | 隐私政策弹窗、权限用途说明、个人信息收集清单明示 | 前端/客户端 | 2 | 51 | P0 | 待办 |
| 54 | 九、客户端发布 | 商店提审与上架 | 应用商店/小程序提审，处理驳回并复审 | 产品 | 3 | 52,53 | P1 | 待办 |
| 55 | 十、合规备案 | 算法备案 | 生成式/深度合成算法备案材料整理与提交（含模型来源与安全评估） | 合规/法务 | 10 | — | P0 | 待办 |
| 56 | 十、合规备案 | ICP 备案与 App 备案 | 域名 ICP 备案 + 移动应用备案，未备案将无法合规对外服务 | 合规/法务 | 8 | 34 | P0 | 待办 |
| 57 | 十、合规备案 | 隐私政策与用户协议 | 法务审核：收集范围、留存期限、注销与数据删除路径 | 合规/法务 | 3 | 53 | P0 | 待办 |
| 58 | 十、合规备案 | 个人信息合规评估 | 收集最小化、第三方 SDK 清单、用户注销与数据删除机制 | 合规/法务 | 4 | 57 | P1 | 待办 |
| 59 | 十、合规备案 | 内容安全与审核机制 | 违规内容识别与处置流程，保留人工审核兜底 | 产品 | 5 | 55 | P0 | 待办 |
| 60 | 十、合规备案 | 等保测评（如需） | 定级备案与测评整改（面向 B 端或特定行业时必需） | 合规/法务 | 8 | 13 | P2 | 待办 |
| 61 | 十一、上线验收 | 功能验收 | 对话/录入/定义/情感/角色/合成全链路端到端验收 | 测试 | 5 | 21,30 | P0 | 待办 |
| 62 | 十一、上线验收 | 性能压测 | 并发对话与 TTS 时长、显存与 CPU 水位，给出容量结论 | 测试 | 3 | 30 | P0 | 待办 |
| 63 | 十一、上线验收 | 安全验收复测 | 渗透修复项复测，确认无高危残留 | 安全 | 2 | 10 | P0 | 待办 |
| 64 | 十一、上线验收 | 灰度发布 | 小流量灰度，观察 401/429/5xx 比例与首响时延 | 运维/SRE | 2 | 48,61 | P1 | 待办 |
| 65 | 十一、上线验收 | 应急与回滚演练 | 模型 OOM、上游 API 故障、证书过期等场景预案演练 | 运维/SRE | 2 | 64 | P1 | 待办 |
| 66 | 十一、上线验收 | 交付文档与移交 | 部署手册、运维手册、密钥与账号交接清单 | 项目负责人 | 3 | 65 | P1 | 待办 |